## Registro de acciones
REGISTRO DE ACCIONES
Identificador de la acción | Breve descripción | Prioridad | Originador de la acción | Acción asignada a: | Fecha ingreso de la acción | Fecha compromiso cierre de acción | Fecha cierre de la acción | Dias de retraso contra fecha compromiso de cierre | Estatus: Abierto Cerrado | Progreso/Comentarios
1 | Creación de archivo de pruebas | Priority3 | Scrum Master | Tester | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-17 |  | cerrado | Se realizo un archivo de pruebas para el envio de correos
2 | Creación y configuración de la cuenta base | Priority2 | Scrum Master | Equipo de desarrollo | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-12 |  | cerrado | Se creo la cuenta que se utilizara para hacer el envio de los correos de felicitacion.
3 | Creación de clase que envie correos de felicitacion a un destinatario. | Priority1 | Scrum Master | Equipo de desarrollo | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-16 |  | cerrado | Los programadores desarrollaron una clase que contiene los campos necesarios para realizar el envio de correos
4 | Creación del CRUD | Priority1 | Scrum Master | Equipo de desarrollo | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-17 |  | cerrado | Se desarrollo el crud para la administracion de maestros, correos y administradores.
sss

## Registro de riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
| Resumen de riesgos |  |  |  | 0 | Riesgos altos identificados
| Riesgos cerrados | 0 |  |  | 1 | Riesgos medianos identificados
| Riesgos abiertos | 0 |  |  | 0 | Riesgos bajos identificados
[5 empty] | 1 | TOTAL Risks
Identificador de riesgo | Descripción del riesgo | Categoria del riesgo | Gravedad | Propietario del riesgo | Respuesta a los Riesgos | Plan de Mitigación (Acción preventiva) | Progreso | Estatus del riesgo | Fecha de presentación del riesgo | Fecha compromiso cierre del riesgo | Fecha real cierre del riesgo
1 | El sistema de automatización que programa los correos podría fallar o no ejecutarse a las 8:00 a.m. como se espera. | Programa | Alto | Equipo de Desarrollo | Monitorear | Implementar logs detallados para identificar rápidamente fallos y configurar alertas de fallos en el sistema de cronometro. | Se ha creado la clase que realiza el envio de correos | Abierto | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Costo | Bajo | Evitar | Abierto
2 | Actualizaciones o mantenimientos en el servidor o base de datos que impitan el envio de correos a tiempo | Recursos | Medio | Ingeniero de Hardware | Monitorear | Programar las acutlizadiones en un horario que no afecte el sistema de correos. | Se ha monitoreado que la base cumplan se mantenga actualizada | Abierto | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-11-08 | Calidad | Medio | Transferir | Cerrado
3 | Los correos automáticos podrían ser clasificados como spam por los filtros de los servidores de correo de los destinatarios. | Alcance | Alto | Seguridad | Controlar/Mitigar | Implementar políticas de autenticación de correo | Se ha buscado ajustar los correos a politicas y requerimientos que no inclumplan dichas reglas y se retengan como spam. | Abierto | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-11-08 | Programa | Alto | Controlar/Mitigar
4 | Inconsistencias o errores en la base de datos de profesores, lo que podría causar que no se envíen correos a los destinatarios correctos. | Calidad | Alto | Diseñador de base de datos | Monitorear | Monitoreo cada semestre de la base de datos para que se mantenga actualizada. | La base Se ha monitoreado que la base cumplan con los campos correctos | Abierto | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Alcance |  | Monitorear
5 | Actualizaciones en las políticas de correo o en las infraestructuras de seguridad del centro podrían bloquear o limitar el uso de la cuenta de correo base. | Alcance | Alto | Seguridad | Monitorear | Monitoreo de cambio de politicas para ajustar posibles fallos a la brevedad. | Se ha realizado investigaciones sobre autenticacion en la cuenta | Abierto | 2024-10-11 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Recursos |  | Aceptar
6
7
8
9
10
11
12

## Registro de Issues
Registro de Issues
Identificador del Issue | Interno/externo | Breve descripción | Gravedad | Estatus: | Originador | Asignado a: | Fecha ingreso del Issue | Issue Escalado a: | Fecha de escalación del Issue | Acción correctiva iniciada | Fecha compromiso cierre de Issue | Fecha cierre de Issue | Progreso/Comentarios
3 | Externo | Problemas con la configuración de la cuenta de correo base (como permisos insuficientes o autenticación fallida) | Alto | Cerrado | Scrum Master | Equipo de Desarrollo | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Se realizaran pruebas de envío en entornos controlados y asegurarse de que la cuenta tenga permisos adecuados para el manejo los correos. | NO | Cerrado | Medio
4 | Interno/externo | La creación de archivos de prueba o la simulación de cumpleaños no cubren todos los posibles escenarios, lo que podría causar fallos en producción. | Medio | Cerrado | Scrum Master | Tester/ Equipo de Desarrollo | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Se aplicaran pruebas distintas pruebas mitigando posibles problemas |  |  | Alto
5 | Interno | Si hay muchos profesores celebrando su cumpleaños el mismo día, podría haber una sobrecarga en el envío de correos simultáneos. | Alto | Cerrado | Scrum Master | Equipo de Desarrollo | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Implementar colas de procesamiento para evitar sobrecargas y distribuir el envío de correos.
6 | Externo | Envio de corres de felicitacion a profesores que actualmente ya no se encuentran activos en el centro universitario. | Medio | Cerrado | Scrum Master | Diseñador de base de datos | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Actualizacion cada semestre a la base de datos para corroborar que maetros siguen actualmete trabajando en el centro universitario
7 | Interno | Al generar el correo de felicitación, podría haber errores en la personalización del contenido (como nombres mal escritos o datos incorrectos en el PDF). | Alto | Cerrado | Scrum Master | Equipo de Desarrollo/ Diseñador de base de datos | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Deben validarse los datos una ves ingresados en la base de datos, el equipo de desarrollo debe verificar que la felicitacion esta bien estructurada y los tester asegurarse de los correos se envian correctamente por medio de pruebas.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## Hoja1
Numero de entregable | Actividad | Observaciones | Responsable | tiempo
1 | Plan de trabajo | OK, compartido | Fernando | compartido
2 | Análisis de la plataforma electrónica | ambos proyectos, un análisis para cada proyecto) | Mark
3 | Diccionario de datos | ambos, es el mismo | Ivan | maximo 2 dias
4 | Diagramas y modelos de arquitectura a implementar | ambos, es el mismo (mark compartirá la lista, base de datos, clases y objetivos) Documenar casos de uso | Mark
5 | Pruebas de estrés y seguridad a la Base de Datos y funcionalidad de la Suite. | solo CJJ) | Proveedor con apoyo de Juan José
6 | Escaneo de vulnerabilidades web en el sistema | solo CJJ) | proveedor, apoya Juan José
7 | 7. Evidencia de capacitación técnica y operativa para el uso de Suite.( | Ambos es el mismo | Juan jose Tècnica y Operativa pendiente definir
8 | Manual de Usuario de la Suite | (ambos, es el mismo) (son 4) back end normal y se desprende 2 , seguimiento y reportes y back end avanzado, apoyo con Juan José | Daniela | 3 semanas, fecha listos para el 25
9 | Manual de instalación de la Suite | Ambos diferente | Juan José | 1 semana despues de montar en servidor
10 | Documentación y entrega de código fuente | Ambos diferente | Ivan
11 | Licenciamiento perpetuo de Suite GPM de expediente electrónico | (ambos, es el mismo) Cuidar que solo lo utilice el gobierno de Jalisco | Daniela y flor | 5 dias
12 | 12. Carta de cesión de derechos al CJJ para fines no comerciales. | (ambos, diferente) Cuidar que solo sea para Jalisco y no Federación | Daniel | 5 dias