## Registro de acciones
REGISTRO DE ACCIONES
Identificador de la acción | Breve descripción | Prioridad | Originador de la acción | Acción asignada a: | Fecha ingreso de la acción | Fecha compromiso cierre de acción | Fecha cierre de la acción | Dias de retraso contra fecha compromiso de cierre | Estatus: Abierto Cerrado | Progreso/Comentarios
1 | Configuración de la conexión a la base de datos | Priority1 | Scrum Master | Equipo de desarrollo | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-11-01 |  | Abierto | Iniciar con la configuración de acceso a la base de datos
2 | Verificación de cumpleaños en la fecha actual | Priority1 | Scrum Master | Equipo de desarrollo | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-11-01 |  | Abierto | Crear consulta SQL para identificar cumpleaños
3 | Generación de documento PDF para felicitación | Priority2 | Scrum Master | Equipo de desarrollo | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-11-01 |  | Abierto | Preparar plantilla de PDF e integrar con datos de cumpleaños
4 | Envío de correo electrónico con felicitación en PDF adjunto | Priority2 | Scrum Master | Equipo de desarrollo | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-11-01 |  | Abierto | Integrar funcionalidad de correo electrónico con archivo PDF
5 | Pruebas de funcionalidad y depuración | Priority1 | Scrum Master | Tester | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-11-01 |  | Abierto | Realizar pruebas en entorno controlado y validar envíos
6 | Documentación y registro de la implementación | Priority3 | Scrum Master | Equipo de desarrollo | 2024-10-18 | 2024-10-29 | 2024-11-01 |  | Abierto | Documentar detalles de la implementación para uso futuro
sss
Note on B3: ====== ID#AAAA4_HauVc A satisfied Microsoft Office user (2023-09-01 04:05:18) Breve Descripción: Una breve, pero clara, descripción del elemento que permite miembros y las partes interesadas del equipo para entender la acción.
Note on C3: ====== ID#AAAA4_HauVk A satisfied Microsoft Office user (2023-09-01 04:05:18) Prioridad 1: Evita el avance Prioridad 2: Retrasa el avance Prioridad 3: Baja Prioridad sin impacto

## Registro de riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
| Resumen de riesgos |  |  |  | 0 | Riesgos altos identificados
| Riesgos cerrados | 0 |  |  | 3 | Riesgos medianos identificados
| Riesgos abiertos | 0 |  |  | 0 | Riesgos bajos identificados
[5 empty] | 3 | TOTAL Risks
Identificador de riesgo | Descripción del riesgo | Categoria del riesgo | Gravedad | Propietario del riesgo | Respuesta a los Riesgos | Plan de Mitigación (Acción preventiva) | Progreso | Estatus del riesgo | Fecha de presentación del riesgo | Fecha compromiso cierre del riesgo | Fecha real cierre del riesgo
1 | Fallo en la conexión con la base de datos al intentar verificar cumpleaños | Programa | Alto | Equipo de Desarrollo | Monitorear | Implementar logs detallados y pruebas de conexión periódicas | Creando la configuración de conexión y verificando fallos | Abierto | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | Costo | Bajo | Evitar | Abierto
2 | Problemas al generar el PDF (incompatibilidad de caracteres, fallos en formato) | Calidad | Medio | Diseñador de base de datos | Monitorear | Validar y probar el formato en distintos entornos de prueba | Plantilla en diseño y lista para pruebas | Abierto | 2024-10-27 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | Calidad | Medio | Transferir | Cerrado
3 | Correo electrónico clasificado como spam por filtros del servidor | Alcance | Medio | Seguridad | Controlar/Mitigar | Configurar autenticación y ajustes en las políticas de correo | Configurando autenticación y ajustando encabezados del correo | Abierto | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | Programa | Alto | Controlar/Mitigar
4 | Exceso de carga al enviar múltiples felicitaciones en un solo día | Programa | Medio | Equipo de Desarrollo | Controlar/Mitigar | Implementar procesamiento en lotes o cola para gestionar envíos simultáneos | Planeando solución para distribuir los envíos en intervalos | Abierto | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | Alcance |  | Monitorear
5 | [11 empty] | Recursos |  | Aceptar
6
7
8
9
10
11
12
Note on C9: ====== ID#AAAA4_HauVg wks_installer (2023-09-01 04:05:18) Categoría de riesgo: Las categorías son "cubos" para recoger y organizar riesgos. Esta categorización del riesgo ayuda en la consolidación y el análisis de los riesgos y sus planes de mitigación futuro. Seleccione la categoría de riesgo apropiada de la lista desplegable.
Note on F9: ====== ID#AAAA4_HauVY Cisco Systems, Inc. (2023-09-01 04:05:18) Respuesta a los Riesgos: ¿Cómo es el equipo de proyecto va a responder a los riesgos identificados. Las opciones son Evitar, transferencia, controlar / mitigar, Monitorear o Aceptar. Seleccione la respuesta adecuada del riesgo de la lista desplegable.
Note on G9: ====== ID#AAAA4_HauVo Preferred Customer (2023-09-01 04:05:18) Plan de Mitigación: Definir lo que hay que hacer de forma proactiva para reducir el impacto potencial de ocurrencia del riesgo. Requerido para todos los riesgos y los efectos "alto", "medio"

## Registro de Issues
Registro de Issues
Identificador del Issue | Interno/externo | Breve descripción | Gravedad | Estatus: | Originador | Asignado a: | Fecha ingreso del Issue | Issue Escalado a: | Fecha de escalación del Issue | Acción correctiva iniciada | Fecha compromiso cierre de Issue | Fecha cierre de Issue | Progreso/Comentarios
1 | Interno | Conexión inestable con la base de datos en pruebas iniciales | Alto | Cerrado | Scrum Master | Equipo de Desarrollo | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-11-01 | 2024-10-30 | Revisar configuración y permisos de conexión | NO | Cerrado | Medio
2 | Externo | Falta de permisos para enviar correos desde cuenta de felicitación | Medio | Cerrado | Scrum Master | Administrador de sistema | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-11-01 | 2024-10-30 | Solicitar permisos de envío en cuenta designada |  |  | Alto
3 | Interno | Generación de PDF con errores de formato en distintos dispositivos | Medio | Cerrado | Scrum Master | Equipo de Desarrollo | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-11-01 | 2024-10-30 | Realizar pruebas en distintos dispositivos y ajustar diseño
4 | Externo | Algunos correos de felicitación no se envían en días de alta carga de envíos | Medio | Cerrado | Scrum Master | Equipo de desarrollo | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-11-01 | 2024-10-31 | Revisar estrategia de procesamiento en lotes para alta carga
5 | Interno | Falta de documentación sobre procesos de implementación del sistema | Medio | Cerrado | Scrum Master | Equipo de Desarrollo | 2024-10-18 | Scrumm Master |  | NO | 2024-11-01 | 2024-10-31 | Registrar detalles de implementación en documento compartido
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## Hoja1
Numero de entregable | Actividad | Observaciones | Responsable | tiempo
1 | Plan de trabajo | OK, compartido | Fernando | compartido
2 | Análisis de la plataforma electrónica | ambos proyectos, un análisis para cada proyecto) | Mark
3 | Diccionario de datos | ambos, es el mismo | Ivan | maximo 2 dias
4 | Diagramas y modelos de arquitectura a implementar | ambos, es el mismo (mark compartirá la lista, base de datos, clases y objetivos) Documenar casos de uso | Mark
5 | Pruebas de estrés y seguridad a la Base de Datos y funcionalidad de la Suite. | solo CJJ) | Proveedor con apoyo de Juan José
6 | Escaneo de vulnerabilidades web en el sistema | solo CJJ) | proveedor, apoya Juan José
7 | 7. Evidencia de capacitación técnica y operativa para el uso de Suite.( | Ambos es el mismo | Juan jose Tècnica y Operativa pendiente definir
8 | Manual de Usuario de la Suite | (ambos, es el mismo) (son 4) back end normal y se desprende 2 , seguimiento y reportes y back end avanzado, apoyo con Juan José | Daniela | 3 semanas, fecha listos para el 25
9 | Manual de instalación de la Suite | Ambos diferente | Juan José | 1 semana despues de montar en servidor
10 | Documentación y entrega de código fuente | Ambos diferente | Ivan
11 | Licenciamiento perpetuo de Suite GPM de expediente electrónico | (ambos, es el mismo) Cuidar que solo lo utilice el gobierno de Jalisco | Daniela y flor | 5 dias
12 | 12. Carta de cesión de derechos al CJJ para fines no comerciales. | (ambos, diferente) Cuidar que solo sea para Jalisco y no Federación | Daniel | 5 dias